## Sheet1
Del 1 - Risiko: Hvem bør eie risikoen i et veiprosjekt? | Hvilke tiltak fra byggherre/oppdragsgiver vil bidra mest til å redusere risikoen i veiprosjekter? | Hvilke tiltak fra leverandøren vil bidra mest til å redusere risikoen i veiprosjekter? | Hva skal til for at de foreslåtte tiltakene ( under spm 2 og 3) blir implementert i pågående og kommende prosjekter? | Hvordan vil en eventuell tiltransport av standardiserte løsninger påvirke risikoen? Økt risiko eller redusert risiko? | Del 2 - Industrialisering: Hvilke hindringer ser dere i dagens veinormaler for å få til mer industrialisering i veiprosjekter? | Hvilke hindringer ser dere i dagens kontrakter for å få til industrialisering i veiprosjekter? | Hvilke hindringer (fra spm 6 og 7) er det enklest å ta tak i på kort sikt? Begrunn svaret | Hvilke hindringer (fra spm 6 og 7) vil være mer tidkrevende og vanskelig å ta tak i? Begrunn svaret. | Hva vil være det enkleste å få industrialisert i veibygging nå? | Hva vil være det vanskeligste å industrialisere i veibygging? | Hva er de største driverne for leverandørene til å øke industrialiseringen i veiprosjekter? (bonus, kontraktskrav, kostnadsreduksjon, konkurransefortrinn, eller annet) | Gruppe nr
Den som har best forutsetning for å kontrollere risikoen | - Jo tidligere i prosjektet, desto mindre vet man. - Tilpasning av kontraktsform etter modenhet av prosjektet. Feks etter reguleringsplanen og eksterne (risiko)faktorer foreligger. - Mange ulike risikoelementer. Feks: Uoppgjorte tvister som mange firmaer ikke har en finansiell mulighet til å bære i flere år. Det vil påvirke fremdrift, kvalitet og kommunikasjon. - De som sitter i Prime (eller andre utvalg) må har beslutningsmyndighet. Ta ting mens det er ferskt. - NV vektlegger nøkkelpersonell. Legger grunnsteiner for å opprettholde et godt samarbeid, om en risiko inntreffer. | - Åpenhet og god kommunikasjon. Ingen skjulte agendaer. - Riktig gjennomføringsmodell og god fordeling av risiko. Samhandling med åpen bok er risikoreduserende. Når ting går galt, sitter vi i samme båt. Begge parter må innse at risiko koster penger. De er identifisert og prissatt, men det vil alltid være rest-risiko. - Involvere spisskompetanse. Stille krav til kompetanse, feks lærlingordning også til UE. - Oppmuntre leverandørleddet til å tilpasse seg nye kontraktsformer og digitalisering. - At leverandøren viderefører NVs krav om god soliditet. - Å oppfylle NVs krav om å bevare nøkkelpersonell (?) - Videreføre intensjonene i kontrakten til underleverandør, for å skape innovasjon. Vektingen er gitt, men ofte er dessverre realiteten at kun pris gjelder for UE. - Annen kontraktsform slik at den beste kompetansen brukes, uavhengig om det er ingeniør, konsulent, etc. | - Evaluere på det når man kontraherer - Tydelige krav på hva som vektlegges i konkurransen. Offentlige anskaffelser: Det er "skal-krav" man juridisk skal vektlegge. Ikke "det foretrekkes". - Det som foregår fra entreprenøren og nedover, er lukket. Gode incitament for at man velger gode UE og gode løsninger (LCC og kvalitet). - Krav i NVs kontrakter må føres videre. | Gitt at det ligger som en forutsetning for konkurransen. - For drift: risikoreduserende med likt rekkverk for hele veistrekninger. - For bygging: mulig risikoøkende: Hvem har ansvaret for levere riktig rekkverk på riktig sted til riktig sted? Merk, man må vurdere gjenværende frihetsgrad for entreprenøren. Vurdere krav om at produktet er tilgjengelig i 10 år. | [7 empty] | Gruppe 1
Den som har best forutsetning for å kontrollere risikoen | - Som en basis, FØR en begynner å redusere risikoen, ønsker vi at Nye Veier legger til rette for at risiko er så lav som mulig. Gjerne ved bruk av riktige kontrakter (NS 84xx, samspill). - Kanskje burde det vært en egen kontraktstandard for samspill? - De ulike aktørene (bane, statsbygg, vei) har ulike kontraktstandarder - Kategorisere risikoen i underkategorier. - Valg av kontrakt - Utvikle kontrakter sammen (byggherre, rådgiver, entreprenør) - Se på muligheten for at rådgiver bistår byggherren med reguleringsplan. - Krevende når det tar tid å komme igang med bygging, fordi ressurser må være en annen plass. Nye Veier kan i forkant av bygging gjøre en forberedende jobb med kommunedelplan. - Magne: "Vil det være en fordel at byggherre lager et planprogram som entreprenør mottar?" Svar fra bordet: Tid er en viktig del av kostnadsbildet ... - Større åpenhet rundt hele kostnadsbildet. - De store kostnadene er knyttet til grunnforhold. Før bygging bør disse kartlegges. Må balansere hvor mye man skal kartlegge. Kanskje ikke bare grunnforhold, men også andre risikoer? - Det ligger et potensiale i å jobbe sammen om noe. Løsningen ligger mellom byggherre og leverandør, og at man sammen kartlegger risikoen, gjerne ved bruk av underleverandører. "Åpen bok-tilnærming". - Få klare milepæler knyttet opp mot det politiske løpet. Hvem tar beslutninger? Hvem må involveres? Hvordan fungerer løpet? Dette ansvaret må avklares. I dag faller ansvaret litt mellom entreprenør og rådgiver, og veksler underveis. Rådgiver kan ta ansvar for prosessen, men vi kan ikke garantere for et styremøtevedtak. - Det er et gjentagende punkt at det er ønskelig at byggherre forbereder mer i planprosessen. Da slipper man hestehandel, plutselige tillegg i prosjektet (viltkryss og gang/sykkelvei). - Nye Veier bør gjøre en jobb på landsbasis. Hva kan kommuner kreve? Hva har de hjemmel for? Nye Veier kan si: "Nå er det slutt på den tida der". - Så tidlig som mulig må man få frem kostnaden. | - Tilpasse driften under forholdene. Europeisk metode er å alltid sikre på et høyt sikkerhetsnivå i en tunnel, slik at man alltid ligger over. - (Også et punkt på forrige spørsmål): Det ligger et potensiale i å jobbe sammen om noe. Løsningen ligger mellom byggherre og leverandør, og at man sammen kartlegger risikoen, gjerne ved bruk av underleverandører. "Åpen bok-tilnærming". - (også del av et punkt på forrige spørsmål:) Rådgiver kan ta ansvar for prosessen, men vi kan ikke garantere for et styremøtevedtak. - Interessentledelse. Rådgiver gjør analyse av hvem som trenger hva til hvilket tidspunkt, og hvem som leverer de ulike delene i en planprosess. Det er mange rådgivere som kan interessentledelse, og som kan støtte byggherren i denne prosessen. Magne: "Det kan være lurt å ha noen som kan språket. Snakke med politikere, eksempelvis Arendal). - Entreprenør trenger bredere og mer sammensatte team. Folk fra ulike fagmiljøer. - Rådgiverens rolle mtp. type prosjekt: Om det er en ordinær TE - På IPL-prosjektet i Trøndelag: Rådgiver må betjene alle (byggherre og entreprenør). Blir det forskjell på rådgivers rolle da? Dette er et spørsmål vi må stille oss. - Vi må være villige til å være åpne om risiko. - Sikre at leverandør (rådgiveren) har nok kompetanse. | Magne: "Hvilke frihetsgrader bør ligge klare i en tidligfase? Hvilke kriterier er viktige for TE å ha på bordet i tidligfasen?" Svar fra bordet: "Man ønsker en massebalanse i prosjektet. Det er fryktelig vanskelig med så mange eksterne syn. Eksempelvis 1 million kubikk til over, som vi ikke vet hvor vi skal putte". - Passe på at alle leverandører i verdikjeden er tidlig nok involvert, slik at man kan påvirke løsningene. - Trekke entreprenør inn i tidligfasen og reguleringsplan. Vil det være aktuelt å trekke entreprenør enda tidligere? Kari sa i sitt innlegg: "Stor risiko å involvere entreprenør tidlig". - Unngå at sesongbaserte undersøkelser skjer på ugunstige tidspunkt. Eksempelvis sommerfugl-telling på våren, når kontrakten signeres på høsten i forkant. Det ligger betydelig risiko at deler av et prosjekt er låst til sesong. Man må få bedre markedsoversikt. Når en bestemmer seg for en korridor, bør alle potensielle innsigelser komme med. - Sammen bli enige om hvordan man kjører en prosess. Med en standard kontrakt i bakgrunnen. | Magnes eksempel: "Dersom vi har gått inn i en avtale med en pris på tunnel-elementer". Svar: "Da er det entreprenøren som må kjøpe det. - Det skaper nye løsninger som er bindende senere i prosjektet. Jeg er negativ til dette, altså økt risiko. Eksempelvis var vi tvunget til å bruke et helikopterselskap, men disse var ikke tilgjengelige. - Eksempel: Vi hadde tekniske installasjoner. Supergrensesnitt. Dårlig erfaring. - Eksempel: Rekkverksløsninger. - Hva om man har flere parallelle kontrakter? Slik at entreprenør har valgmulighet? Magne: "Tiltransport, funker det?". Svar: "Ville heller sett på de områdene hvor man har fordyrende løsninger, og sett nærmere på de". - Det finnes sikkert løsninger som er bedre enn i dag. Veinormalen. - Nye Veier bør begrense innkjøpsavtaler. Da får Nye Veier flere grensesnitt, og det mener jeg øker risikoen til NV. - Det kan godt være en standardisert løsninger, f.eks. for element. - Tv-Ar: Vertikale veggelement. Det blir en godkjenningsrisiko (fravik). Dersom man velger løsninger som er fravik, men godkjent i forkant, kan det være noe å se nærmere på. | - For å søke et fravik, må man ha et prosjekt å søke for. Det hadde vært bedre å få fravik på generelt grunnlag, slik at man kan søke i forkant, selv om man ikke tilknyttet et spesifikt prosjekt p.t. - Eksempel: Foamrox - har løsninger som ikke er godkjent. Men om Foamrox kan få det godkjent, kan vi bruke det. Men så rekker ikke Foamrox å få til en godkjenning. - Bør være lavere detaljering, færre funksjonskrav. - En del av industrialisering er jo å ha veinormaler. Det bør i alle fall være lettere å sy sammen alle krav. Det bør også være raskere prosesser. - Funksjonsbaserte krav og mer skreddersøm - Topografi kan være en utfordring - Krav til veg-geometri - Vegnormalen krever at dersom man er over en bru, må man doble horisontalkurven. Men dersom man går over en kulvert, ingen fare for ekstra frysing. Gir ikke mening om det er en kulvert eller en bru. - Unngå papir. Vi må klare å kunne legge alle data inn i en BIM-modell. Vi bruker i dag masse ressurser på å plotte tegninger. - Vegnormalene hindrer god flyt i etterkant av en samhandlingsfase - Kontrollfunksjonen til direktoratet. Den er en treghet. Samtidig må vi forstå hvorfor vi har en kontrollenhet, eksempelvis for spesielle konstruksjoner. Kontrollenhet må ikke være for tett på, men samtidig være involvert i prosessen. Kanskje kan man bruke en modenhetsindeks? I dag godtar de mange fravik på bruer, men burde kanskje kunne hatt en stegvis godkjenning (altså at de viktigste godkjenningene tas først). - Små endringer på konstruksjon, eksempelvis litt lavere overdekning på en kulvert. Da må man bruke masse ressurser på "prøv igjen". | - Garantibestemmelsen til Nye Veier - Nye Veier må inkludere i kontrakt: Krav til hvordan leverandøren skal inkluderes. Eksempelvis har vi jobbet godt med AF, men skulle gjerne vært mer inkludert. Det er ikke et hinder i dagens kontrakt. Man snakker jo om samhandling og tidlig involvering. Men de entreprenørene som er i stegene under; DER må nye Veier sette flere premisser for hvordan leverandører skal involveres. Hvis ikke sitter leverandører i ulike ledd av kjeden og vet ikke sin egen rolle. Det er viktige at idéene kommer tidsnok, tidlig i prosessen. - Armering: Hvordan skal vi armere? Enormt manuelt. Stort potensiale her - det er både farlig og tungt. Selv om vi er brobygger, kommer vi for sent inn. Vi er del av samhandlingen, men vi kommer for sent inn på området. Vi skulle ønske vi kunne komme tidligere inn på detaljnivået. Kontrakten må stille krav til involvering av underleverandører som bidrar med store innsatsfaktorer (eksempelvis brobygging og armering). - Når det blir 387 unike element, da blir logistikken komplisert. - Underveis dukker det opp idéer. Man har laget kontrakt, anskaffelsen er riktig osv. Jeg synes at Nye Veier burde ha en fri pott til innovasjon som dukker opp underveis. Eksempelvis at det kan ligge en opsjon på 20 millioner på et innovasjonskonsept som lå i tilbudet. Da kan Nye Veier kjøpe dette i tillegg. Entreprenørene vil godta dette (og ikke tenke at det er forfordelt). Så lenge forutsetningene er klare, vil dette kunne fungere. - Resultater bør deles. De involverte bør dele godene som kommer frem. AF har lært av Hæhre, og motsatt. Eksempelvis sprengning. - Kontraktskrav: Er det en utfordring? Svar: Dersom du ønsker å endre, er det en risiko for at du ikke får det godkjent, enten pga. kontrakt, regulering eller veinormal. Dersom kravene og tidskravene er for store, da legger man opp til at man bare går for det trygge. - Trenger vi at Nye Veier må kontrollere alt? Kan man stole mer på at entreprenøren leverer det de skal? - Kontraktskrav som er til hinder for flyt? Svar: Ja. Loopen der man må innom ulike ledd og saksbehandlingstid på 5-6 uker. - Heve den kollektive kompetansen til aktører som er involvert. Bedre å bruke en kontrollingeniør til å kontrollere samhandlingsfasen, fremfor å kontrollere hvordan man binder armeringsjern. - Rugtvedt-Dørdal: Godkjenningsprosessen på bruene var 6 ukers behandlingstid. Da vi kommenterte dette, ble dette fjernet, slik at de slapp å binde seg til 6 ukers frist. Det må tas tak i den nye vegdirektøren. - Tunnelinnredning. Det medgår for mye tidsbruk her. | - Søke generelle fravik i forkant av et prosjekt. Problemet er at myndighetene ikke vil. Mange av løsningene trenger ikke være stedsbundet. - Åpen utveksling mellom de beste erfaringene fra ulike prosjekter. Åpenhet rundt de gode løsningene man har kommet på. - Dersom det er slik at kravene ikke bygges etter, bør de endres eller fjernes. (Armeringsjern). | - Endring av de rene funksjonskravene. Magne: Hva bør vi ha funksjonskrav på (ufravikelige)? Går det an å sette et skille? Svar: "Klassifisering av veier etter ÅDT. Gitt en mengde trafikk, så er det gitt hvilken type vei som skal bygges". - Industrialisering kan bli veldig teknisk, men vi kan få det til. Jeg tror imidlertid det er mer tidkrevende å endre samhandlingsprosessen. | - Detaljer omkring armering f.eks.. - Godkjenningsmetode - Det bør komme et budskap ut i bransjen at industrialisering er mer enn prefab (ref. Bygg 21 sitt foredrag). Bør gjennomgå Bygg 21 sine kategorier. Da klarer man å heve det. Vise at det er totalprosessen som avgjør. | - Samhandling og organisering. Det krever kulturendringer. Magne spør: "Hva tenker dere om kortreist produksjon?" Svar: "I noen tilfeller er det lett å regne på dette". Magne spør: "Hva skal til for at dere tar i brukt kortreist produksjon?" Svar: "Vi må skjønne hele kostnadsbildet." - Den delen som involverer store volumfaktorer. Eksempelvis sprengning; generelt der man må rive ned noe for å bygge opp en vei. - Masseflytting. På store kontrakter er det store volumer på kort tid, uvisst hvilken leverandør. Da sitter vi plutselig på en svær maskinpakke som vi ikke vet hvor vi kan lokalisere på neste prosjekt. Magne spør: "Kan man skrive ned en maskin på et prosjekt?". Svar: "Nei, egentlig ikke". Det er en utfordring når man må gjøre en såpass stor oppbygning av maskiner. - Fjernstyring av maskiner. Fordeler? Ja. Utnyttelse av lønn, ressurser, tid på døgnet. | - Konkurransefortrinn. Å bli en aktør som kan øke sin relevans og bygge opp kompetanse. - Innovasjonspott i kontrakten. "dersom jeg industrialiserer så og så mye, får jeg fra innovasjonspotten". - IPL samarbeid vil være en attraktiv metode i fremtiden. Det er en vei å gå for å komme seg bort fra time-selgingen. - Hvordan nye forretningsmodeller kan fungere. Mye å hente i samspillet til leverandørene. Utvikle dette. | Gruppe 3
[5 empty] | - Kravene som tenderer mot subjektive kan være en hindring. Vanskelig å argumentere mot VD. Feks estetisk helhetsvurdering; Hvordan konstruksjonen samspiller med omgivelsene. Hvis man klarer å bevege seg mot funksjonskrav, er det enklere å avgjøre. Mens subjektive krav er ikke bare vanskelig å argumentere, men også vanskelig å avgjøre hvor lang tid det tar. - Tredjepart på konstruksjon. Usikker på om man får nye løsninger godkjent, og det er en tidkrevende prosess, spesielt for elementer til D&V. Det oppleves som det ikke er noen fasit. - Prosessen er uforutsigbar når to like bruer får ulikt utfall på nord- og sørgående vei. - Anbefaler felles arbeidsmøter. Går deretter hvert til sitt, og får deretter det formelle/juridiske på plass. - For mange håndbøker. Hvilke krav gjelder egentlig? Plutselig dukker det opp et rundskriv. - Millimeterkrav i håndbøkene. - Rekkverk er det vanskeligste å tyde. Det er så viktig (TS) og bør derfor være enklere å forstå. Bransjesamarbeid for å forenkle dette? | - Trenden i kontraktene er positiv der man finner løsningene sammen. - Økt risiko for tidsforsinkelse ved fravikssøknader. - Innføre en samhandlingsfase med viktige myndigheter. Tid og å være tidlig ute er avgjørende. - Bruke tiden godt før NS8704 er signert (konkretiseringsfasen). | - Innføre en samhandlingsfase med viktige myndigheter. Tid og å være tidlig ute er avgjørende. - Bruke tiden godt før NS8704 er signert (konkretiseringsfasen). - Myndighet til å godkjenne avvik på bør-krav. At NV får samme myndighet som regionene. - Mer tid til reguleringsplanarbeidet. Merk, Tidsvinduet frem til reguleringsarbeidet lukkes og det er offentlig ettersyn. Bruke denne tiden godt. | - Håndbøkene. Endre krav, få mer funksjonskrav. Ikke bli styrt av detaljkrav. | - Færre varianter, en type. - Akseptere overdimensjonerte, da det gir en del snarveier. Feks: ett type skiltfundament. - Må standardisere løsninger, for å industrialisere prosjektet, helst alle NV-prosjekter. - Kravspesifikasjonen for digitalisering. Hvordan ønsker man strukturer? Feks: Kodesystemet mot VTS (som på E18 T-A ble endret 3-4 ganger i byggeperioden). Hvordan objekter skal kodes? Det er relativt grunnleggende, og noe som NV og prosessen har mye å tjene på å standardisere i forkant. Tydelig krav til leveranser. | - Rekkverk (for mange kriterier: mer enn 60 cm med knekk, bro før/etter, etc). Kravene for rekkverk på bro og vei er ikke sammenfallende. Ikke lett å tolke. - Ikke optimalisere for mye. Hva er "godt nok"? Robuste løsninger, som til slutt er billigst. Hvor mange timer skal man bruke på en løsning som optimaliserer noe man ikke får godkjent? - Det må være et visst volum for at det skal lønne seg å industrialisere selve byggingen. Feks Follobanen med TBM. Det bør også være et nytt prosjekt i etterkant å gå videre til. | - At det gir et konkurransefortrinn å kunne bygge mer industrielt. - Intern motivasjon og erfaringsoverføring. - Ikke bonus eller kontraktskrav. | Gruppe 1
Den som har best forutsetning for å kontrollere risikoen | Grunnforhold. Viktig å sette av nok tid. Føler presset der. Viktig å ha tid til å få avklart om fravik godkjennes ved behandling. TID til godkjenninger/avklaringer. Bruk nok tid i tidligfase, samhandlingsfase og konkretiseringsfase. Opplever at det er "veldig hast". Rigide veinormer skaper problemer. Utvid tiden, ikke stress. BVP spennende prosess, strengt regime på tid, men må bruke tid. Verdifullt for å finne de beste tiltakene. Ikke skille entreprenør ved bygging og senere drifting/garantiperiode. I dag veldig tåkete formulering, mer konkret formulering. | Innovasjon. Stille spørsmål, komme med gode ideer. Drift av vedlikehold. "Smarte" kontrollstasjoner. Finne de kjøretøyene som "ødelegger" veien. Feks feil lufttrykk i tungbiler skaper høyere slitasje. Suksess rv. 3, dialog om hvordan underveis i prosjektet. Det stimulerer ikke BVP til. Risiko for at tilbyder som har gode løsninger som faller bort, fordi de ikke kommer videre til konkretiseringsfasen. Todelt: Er du ute etter noen som skal utvikle prosjektet, eller skal man konkret bygge feks en bro? BVP bra på integrert samhandling. Mer usikker om totalentreprise er modellen. Bærekraft og nye løsninger, NV premiere dette. Nye, praktiske løsninger som kan hjelpe til å innfri i det grønne skiftet. Kompetansebygging generelt. GRUNNFORHOLD er det store, stykke trollet. Kunden sørger for tilstrekkelig kartlegging grunnforhold. Sikrer riktig utgangspunkt for tilbydere. Bruke mer tid på kartleggingsprosesser. Kulturbygging (forstå hvem som eier risikoer, spille åpne kort) for hele tiden å ta opp potensielle konflikter | Tidsfaktor. Bruke mer tid på tidligfase. Konfliktløsning: Ta de vanskelige beslutningene når de oppstår. Tingene i 2 og 3 kan bare implementeres. Ser at BH må legge forholdene til rette. | Vanskelig å se verdien i dette, siden det er så store prosjekter. Tiltransport vil kunne virke begrensende på innovasjon. Samtidig oppside i forhold til enhetlig uttrykk der det er ønskelig (Feks skiltløsninger) | Alt for mange skal-krav. Skal-krav åpner ikke opp for å tenke kreativt. Fraviksbehandling-lang avklaringsprosess. Helt håpløst. Folk gir opp. Antall fraviksprosesser har eksplodert. Tankekors; SVV har også en stor mengde fravikssøknader. Samme punkter i standarden som får fravikspunkter. Revideres i forhold til noen veinormaler må kunne finnes i forskjellige utgaver/mer fleksible. | Glad for at NV ønsker å påvirke bransjen, men må være forberedt på at det koster. Økonomisk gevinst for å stimulere til industrialisering. Man må ta ned risikoen. Kontraktsstrategien isolert kan være hinder. | Stimulere til nyvinninger Tidliginvolvering Mindre kontrakter - større rammeavtaler | Legge ut en hel portefølje i kontraktsmarkedet med krav om industrialisering. Feks rådgiver får forutsigbarhet med flere kontrakter fra en portefølje. | Lage lokale fabrikker som lager prefabrikerte betongkonstruksjoner. (Vil kreve volum) Hvordan håndtere masser. Akseptere likere løsninger på konstruksjoner. Segmentbygging. Se på mulighetene for å levere ferdige biter/byggeklosser Eie spesialtutstyr for gjenbruk (Feks tunnelboremaskiner) | Kryssløsninger Bygge i byområder Berøring eksisterende vei Gjenbruke eksisterende veikropp | Bonus: Bransjen må få lyst til gjøre det - belønning/påskjønning. Setter en "pris" på det. Dette vil generere forbedring og fokus på industrialisering. Kostnadsreduksjon Risikoreduksjon | Gruppe 5
Den som har best forutsetning for å kontrollere risikoen | Planlegge bedre. Være åpen om risikoen. Løfte dem så tidlig som mulig - når det er mulig å gjøre noe med dem. Må sammen redusere konsekvensene. AF-modellen: jevnlige møter der man ser på hva som peker seg ut, hva gjør man. Må lage denne type modeller sammen. To-fase-metoden: omfanget av grunnundersøkelser går opp. Større innsats. Kontrahere risikoen tidlig. Ny metodikk/teknikk. Er med på å samle risikoen, kan ta dem i planfasen. Får også utfordret leverandør på nye løsninger. NV gjør mye bra, ny i tilnærmingen i forhold til SVV. Fortsett å være dynamiske. Åpne for nye ideer og forslag. Må være flinkere til å beskrive målene våre, slik at vi er i stand til å evaluere. Det må være gode nok inciativer, bonus. Det må ligge penger i potten for leverandør. Ha en viss raushet rundt KPI-ene. Ikke alt vi klarer å måle nøyaktig. Rom for skjønn. | AF-modellen: jevnlige møter der man ser på hva som peker seg ut, hva gjør man. Må lage denne type modeller sammen. Vi må ha en systematisk og felles risikomodell. Folk må få spille ut effektiviseringsideer, men vi sitter på feil kontrakter. Må fange opp de gode ideene (det er mange ledd). | Ønsker mer samspill mellom BH og entreprenør. Fokus på modenhet. Vi må ha en systematisk og felles risikomodell. Folk må få spille ut effektiviseringsideer, men vi sitter på feil kontrakter. Må fange opp de gode ideene (det er mange ledd). | Må ses på i hvert enkelt tilfelle. Men rådgiversiden er positiv. | Første utfordring: hva legger vi i industrialisering? At ting kommer i et system. Gjentakende fremfor å finne på noe nytt hver gang. Standardiserte løsninger. Flyt. Alle vet hva de skal gjøre til enhver tid. Lean-filosofi. Digitalisering er et vesentlig begrep for å få til en mer modulbasert løsning. Forenkling. Og stordriftsfordeler. Repetetiv effekt. Skalerbarhet i modellen og ut på bygeplass. Samme løsning, men i ulik skala. Parametrisering. Redusere flaskehalser. Enten det er prosess, aktør. Det er en form for optimalisering. Hvordan kan vi planlegge for at du skal ha maksimal utnyttelse av maskinene? Å få lov til å bruke prefab. Kan få en annen fremdrift. Hindringer: Vanskelig å få lov til å bruke prefab på betong. Byråkrati. Det tar tid å få lov til å fravike, det blir for stor risiko. Lettest å gjøre som før. Tid, rom, risiko. Mange tunge standardiseringer, men digitaliseringen går fort. Hastighet i behandling av fravik. Det tar altfor lang tid. For rigid. Gir stor risiko. Normalene tar knekken på innovasjon. | NV vil mye, men N200 er en hindring. BVP - den som er mest innovativ får ikke fremført det i den fasen. Det kan bety at en som er mindre innovativ vinner. Innovasjon er prosess. | Forslag til BVP-prosessen. Man føler seg låst til det man lovte i BVP-fasen. Kontrakten blir fasiten. Kan hindre nytenkningen. Kall inn til dugnad om forslag: hva kan vi gjøre med veinormalene, på kort sikt? Spør markedet: hva vil dere endre med N200? Legg inn i kontrakten: kom med innspill til hvordan man kan endre veinormalene? Å hele tiden dra med seg erfaringer fra prosjekt. Der er vi for dårlige. Veinormalen er for detaljfokusert. Må heller formulere funksjonskrav. | Revisjon av veinormalen. Forslag: oppgi topp fem læringspunkter etter hvert prosjekt som man deler med bransjen. Ta dette inn som et krav i kontrakten? Men ikke bare Nye Veier, hele bransjen bør gjøre dette. Kulturendring: få bransjen til å dele erfaringer fra prosjekter? | Standardisere brokonstruksjoner. Drift og vedlikehold: kan vi få til mer digitalisering der? Legge inn sensorer? Da vet man hvor mye vedlikehold man faktisk trenger. Digital tvilling. Man legger inn alle mulige data. Grunn: er vi flinke nok til å ta hensyn til vær og temperatur? Sliter vi mer enn nødvendig? Men man skal samtidig prøve å holde folk i arbeid hele året. Ta inspirasjonsmøter med andre bransjer, f.eks. bygg. Veidekke har bygget inn masse sensorer i bygg. Gir masse informasjon. Monoritere hvor mange kjøretøy som kjører, hvor tunge er de? Kan gjerne starte med det enkle. Strekkspenning. Overflatebehandling. osv. Vi trenger mer data - forstå mer. Se til flybransjen som er svært sensorstyrt. Må være det pga. sikkerhet. Gir presisjon. Spørsmål: overdimensjonerer vi i denne bransjen? Ny teknologi gjør at vi kan kutte i materialbruk. | Det er ikke alt som kan være modulbasert. Noen oppgaver må gjøres som det gjøres i dag, med mennesker. Noe vi kan automatisere mer? Komprimering. Kan kjøre førerløs vals. Men sliter med å få lov til å bruke sensorene, teknologien som vi har. Problemer med å stole på den nye teknologien? Endre den konservative kulturen. Må få til en innovativ mindset. Stole på resultatene som kommer ut av automatiseringen i prosjekteringen. | Lønnsomhet. I en fastprissituasjon: det som er mest mulig effektivt. | Gruppe 5
Den som har best forutsetning for å kontrollere risikoen. Nevnes tidlig involvering av alle ledd. Samhandlingskontrakter. Tidstyver, særlig forhold TE og UE. | Garantiperiodene. Eks. en defekt komponent Tydeliggjøre hva som er driftsperioden, særlig store kostnader. Reguleringsprossen nevnes. Grunnforhold kan ikke undersøkes nok. Tradisjonelle grunnforhold er en ting, en annen ting er kvalitet på eks. fjell. Merkbare forskjeller fra prosjekt til prosjekt på krav til massekvalitet. Nevnes også politisk risiko i tidlige faser som er blitt mer vanlig. Tiltak: Kan være regulering. Flere mekanismer i håndbøkene. | Fornuftig kontrakts-størrelse - på egen regi og UE. Fornuftig med antall ledd - kunne sette bort et arbeid til en UE. Involvering av leddene under. Ønske om fleksibilitet i regulerings-prosessene Kommentar: starte arbeid på vedtatte reguleringsplaner er krevende - både for TE og NV. Kompetanse på et tidlig stadiet. Mye av grunnforholdrisikoen kan forsvinne - men ha et godt nok grunnlag for å fatte en beslutning. Entreprenør får lov til å være med tidlig. Nevnes lite dialog i BVP-en - NV: "finnes noen regler for det." Nevnes å kunne være mer delaktig i den BVP-prosessen. Etterlyses mer dialog i BVP fra NV. | Stilles spørsmål om konkretiseringsfasen er for kort. Nevnes at den teksten entreprenør skriver i denne fasen må være veldig kort. Stilles spørsmål til hvilken standard setter NV i leddene, kvalitet på 1. ledd 1, kvalitet på 2. ledd | Ulike meninger om standardiserte løsninger. Dyr løsning. Leverandør med løsning er "for langt". Nevnes at det ønskes ikke at NV velger en eks. -leverandør rekkverk. Stilles spørsmål til hvilket nivå skal standardiseres. | Mer enn bare industrialisering, mer sementering enn nytenkning. Leverandørene kommer fra en verden med SVV. Få mer trykk en i dag. Vegnormalen er problemet menes det. Menes det trenger en opprydding i håndbøker. Klarere skiller mellom normaler og håndbøker. Beslutninger som skal "opp" tar ofte lang tid og koker bort. Trekker frem effektive interne beslutninger mellom TE og UE. Det som kanskje er en bedre løsning, eks. syrefaste armaturer, men som er mer en kravet, kan ofte koke bort hvis det tar for lang tid for beslutning hos BH. Ligger mye i å gjøre eks. brubygging "kjedelig" i mangel av bedre ord - standarder/gjenbruk. Dynamiske oppdateringer av håndbøkene på nett. Et søk på fravik bør gjelde for flere konstruksjoner. Må gå an å hente ut mindre gevinster. Nevnes også usikkerhet om gå for langt vekk fra håndboka. | Nevnes at NV ikke er hindring, men normalene. Kommer tilbakemelding at NV kan bli bedre på å kommunisere gjennomføringsfasen til leddene. Når det kommer til kommende kontrakter nevnes det at BVP åpner for innovasjon. Men det er likevel viktig å sørge for at leverandør er like innovative gjennom alle fasene. Det erkjennes at innovasjonen får mindre plass når alt begynner å bli konkretisert. Samhandling forgår over lengre tid og det åpner for finjusteringer. Erkjennelse at begge parter kan være tydeligere og åpne på tidsaspekt på bestillinger og leveringer, eks. fullgrafiske skilt. Tidlig TS-revisjon er veldig bra. Testprosjekter med eks. oppetid på vei. Br med mer som eks. variable skilter. | Fikk ikke tid. Se evt. svar nevnt i andre spørsmål | Fikk ikke tid. Se evt. svar nevnt i andre spørsmål | Digital sjekkliste for milepæler som deles med Veg.dir. Raskere å prosjektere konstruksjoner som har profiler som tidligere er brukt. "Hoppe over" læringskurven for hver levering. Industrialisering på konstruksjon ville vært et klima- og miljø-hensyn. | Fikk ikke tid. Se evt. svar nevnt i andre spørsmål | Gjenbruk for å spare penger, timeverket. Overlevelse er en motivasjon. Vi må følge med. Realiteten er selvfølgelig pris og bonus. Men en evaluering av leveranse/arbeidet på en eller annen måte ville vært interessant. Bonus stimulerer kreativiteten, engasjementet osv. | Gruppe 2